## Sheet1
Line | Date | Backlog | Completed | BurnDn | Ideal
1 | 2019-03-01 | 103 |  | 103 | 103
2 | 2019-03-02 |  |  | 103 | 90.125
3 | 2019-03-03 |  |  | 103 | 85.8333
4 | 2019-03-04 |  |  | 103 | 81.5417
5 | 2019-03-05 |  | 4 | 99 | 77.25
6 | 2019-03-06 |  |  | 99 | 72.9583
7 | 2019-03-07 |  |  | 99 | 68.6667
8 | 2019-03-08 |  |  | 99 | 64.375
9 | 2019-03-09 |  | 10 | 89 | 60.0833
10 | 2019-03-10 |  |  | 89 | 55.7917
11 | 2019-03-11 |  |  | 89 | 51.5
12 | 2019-03-12 |  |  | 89 | 47.2083
13 | 2019-03-13 |  |  | 89 | 42.9167
14 | 2019-03-14 |  |  | 89 | 38.625
15 | 2019-03-15 |  |  | 89 | 34.3333
16 | 2019-03-16 |  |  | 89 | 30.0417
17 | 2019-03-17 |  |  | 89 | 25.75
18 | 2019-03-18 |  |  | 89 | 21.4583
19 | 2019-03-19 |  |  | 89 | 17.1667
20 | 2019-03-20 |  |  | 89 | 12.875
21 | 2019-03-21 |  |  | 89 | 8.5833
22 | 2019-03-22 |  |  | 89 | 4.2917
23 | 2019-03-23 |  |  | 89 | 0
24 | 2019-03-24 |  |  | 89 | 0
|  | 103 | 14
protect sheet: a

## Sheet2
x | y | d
1 | 3 | 12
2 | 6 | 10
3 | 9 | 8
4 | 12 | 6
5 | 15 | 4
6 | 6 | 2