## Sheet1
Line | Date | Backlog | Completed | BurnDn | Ideal
1 | 2019-04-15 | 45 |  | 45 | 45
2 | 2019-04-16 |  |  | 45 | 36
3 | 2019-04-17 |  | 7 | 38 | 33
4 | 2019-04-18 |  |  | 38 | 30
5 | 2019-04-19 |  |  | 38 | 27
6 | 2019-04-20 |  |  | 38 | 24
7 | 2019-04-21 |  |  | 38 | 21
8 | 2019-04-22 |  |  | 38 | 18
9 | 2019-04-23 |  |  | 38 | 15
10 | 2019-04-24 |  |  | 38 | 12
11 | 2019-04-25 |  |  | 38 | 9
12 | 2019-04-26 |  |  | 38 | 6
13 | 2019-04-27 |  | 5 | 33 | 3
14 | 2019-04-28 |  | 4 | 29 | 0
15 | 2019-04-29 |  | 18 | 11 | 0
16 | 2019-04-30 |  | 11 | 0 | 0
17 | 2019-05-01 |  |  | 0 | 0
18 | 2019-05-02 |  |  | 0 | 0
19 | 2019-05-03 |  |  | 0 | 0
20 | 2019-05-04 |  |  | 0 | 0
21 | 2019-05-05 |  |  | 0 | 0
22 | 2019-05-06 |  |  | 0 | 0
23 | 2019-05-07 |  |  | 0 | 0
24 | 2019-05-08 |  |  | 0 | 0
|  | 45 | 45
protect sheet: a

## Sheet2
x | y | d
1 | 3 | 12
2 | 6 | 10
3 | 9 | 8
4 | 12 | 6
5 | 15 | 4
6 | 6 | 2